# 스타라이트 페어리즈

ADV 리소스 제작 기준서 v1.0

적용 대상: 2D ADV 배경·캐릭터 스탠딩·이벤트 CG

작성일: 2026.09.06  |  사용 대상: 디렉터·2D 아트·연출·Unity 구현 담당

상태: 제작 규격 확정 / 수량은 추천 예산 / 본문에 발주·검증 조건 별도 표시

기본 원화는 4K. 화면을 움직일 여백을 설계하고, 확대가 큰 컷만 5K 또는 별도 클로즈업으로 제작한다.

| 항목 | 이번 기준 | 산정 단위 |
| --- | --- | --- |
| ADV 기본 화면 | 1920×1080, 16:9 | 연출 좌표계 / 출력 해상도 고정 아님 |
| 배경 [추천] | 기본 30종 + 추가 차분 24종 = 54상태 | 서로 다른 배경 구도 / 상태 |
| 스탠딩 [추천] | 기본 57세트 + 계획 추가 14 = 71세트 | 인물×외형/의상×몸 포즈 |
| 풀 일러스트 [추천] | 50화 전체 40컷, 평균 0.8컷/화 | 신규 전체 화면 구도 |
| 일반 화 / 주요 화 | 0~1컷 / 1~2컷 | 예외 3컷은 총량 내 재배정 |
| 부분 컷인 [추천] | 12~16구도, 별도 예산 | 손·소품·과거 사진 등 |
| 35화 이별 | 풀 애니메이션 별도 제작 | 동일 장면 정지 CG 중복 발주 금지 |

## 적용 전제와 변경 범위

원작 1~5권의 50화를 수량 산정 단위로 사용한다. 게임판에서 화를 합치거나 나누더라도 사건별 자산 ID를 유지하며, 화당 의무 수량을 새로 곱하지 않는다. 신규 게임 스토리나 캐릭터 설정을 확정하는 문서가 아니다.

기존 리소스 재사용 가능 수량과 실제 작업 속도는 확인되지 않았다. 본문 수량은 완성본에 필요한 목표량이며, 지금부터 모두 신규 제작해야 할 수량이나 납기 보장은 아니다. 먼저 3~6화 검증 묶음만 발주한다.

# 01. 픽셀 규격 확정

| 분류 | 제작 원본 / 기본 납품 | 적용 규칙 |
| --- | --- | --- |
| 일반 ADV 배경 | 3840×2160 | 기본 가시 영역 3200×1800, 주변까지 채색 |
| 일반 이벤트 CG | 3840×2160 | 기본은 전체 구도; 이동 연출은 별도 가시 영역 |
| 확대 특수 CG | 5120×2880 | 콘티에서 4K 부족을 확인한 컷만 승인 |
| 캐릭터 스탠딩 | 2048×4096, 투명 | 주역 실제 몸 높이 약 3200~3600px |
| 가로로 넓은 스탠딩 | 최대 4096×4096 | 몸의 픽셀 밀도 유지; 무기 분리 우선 |
| 얼굴·손 클로즈업 | 2048×2048, 투명 | 전체 화면 가로 컷인이면 2560×1440 |
| 가로 컷인 | 2560×1440 | 마스크·프레임은 일러스트와 별도 |
| 소품 | 1024×1024 기본 | 큰 클로즈업은 2048×2048, 장면별 승인 |

앞선 5760×3240 최고등급의 일괄 적용은 채택하지 않는다. 중요도 자체가 해상도를 결정하지 않는다. 확대가 크지 않으면 클라이맥스도 3840×2160으로 제작하고 레이어·구도·표정에 공수를 배분한다.

## 기준 화면과 출력 화면

- 연출 좌표와 UI 기준은 1920×1080. 1920×1080과 2560×1440에서 필수 화질 검수한다.

- 4K 출력 시 화면·UI 배치는 점검하되 모든 일러스트의 4K 확대까지 무보간 선명도를 보장하지 않는다. 네이티브 4K 확대 품질은 별도 제품 사양 [미정].

- 16:10·21:9에서는 ADV 구도는 16:9로 보존하고 여백을 처리한다. 자동 좌우 확장으로 미작화 부분을 노출하지 않는다.

- 해상도를 크게 그린다고 묘사 밀도를 높일 필요는 없다. 선화+기본색+정리된 명암을 표준으로 하며 FHD 축소본에서 읽히는 수준으로 마감한다.

# 02. 확대·이동·화면 구도

## 배경은 3840×2160 안에 3200×1800 기본 화면을 둔다

기본 가시 영역 좌상단은 (320,180), 우하단은 (3520,1980)이다. 좌우 320px씩, 상하 180px씩은 화면 밖 이동 여백이다. 퍼센트로는 기본 가시 영역 폭·높이의 10%를 각 변에 둔 셈이다.

이 상태에서 1080p 화면상의 이론적 평행 이동 여유는 좌우 ±192px, 상하 ±108px이다. 흔들림과 패럴랙스가 함께 있으면 그만큼 이동 한도를 줄인다. Clamp 설정은 빈 배경을 대신 그려주지 않는다.

| 기본 사용 영역 | 1080p 무업스케일 한계 | 1440p 무업스케일 한계 |
| --- | --- | --- |
| 배경: 3200×1800 | 약 1.67배 | 약 1.25배 |
| 일반 CG: 3840×2160 전체 | 약 2.00배 | 약 1.50배 |
| 특수 CG: 5120×2880 전체 | 약 2.67배 | 약 2.00배 |

위 수치는 원본과 같은 해상도로 임포트하고, 같은 16:9 구도를 기본 크기로 표시한 경우의 픽셀 계산이다. 실제 화질은 선화·압축·회전·필터에도 영향을 받는다. 여백을 크롭하거나 배포본을 축소하면 그만큼 확대 한계도 줄어든다.

## 연출 담당이 원화 발주 전에 지정할 것

- 기본 구도, 최대 확대 구도, 이동 시작·끝 프레임을 러프 위에 표시한다. 얼굴·손의 화면상 최대 크기를 먼저 정한다.

- 일반 BG는 1.0~1.2배, 일반 CG는 1.0~1.5배를 1440p 검수의 기본 범위로 잡는다. 큰 이동이나 2배 확대는 별도 리소스를 검토한다.

- 줌인만 해도 얼굴 형태가 읽혀야 한다. 확대 얼굴에서 눈·입 원화가 부족하면 전신 캔버스 전체를 키우지 말고 별도 클로즈업을 만든다.

- 대화창 예약 영역은 기준 화면 아래 280px(y=800~1080). 표정·손·핵심 소품은 해당 장면에서 대화창이 가리는지 확인한다. CG 감상 모드는 UI를 숨길 수 있어야 한다.

CG에는 이동 여백을 무조건 더하지 않는다. 전체 화면 구도와 화면 밖 확장 구도를 구별하고, 화면 밖을 그리는 경우 원본 크기 안의 가시 영역을 별도로 기록한다.

# 03. 원화·레이어·납품 규칙

## 공통 납품

- 편집 원본: 레이어가 살아 있는 PSD 또는 CLIP. 호환용 레이어 PSD와 병합 미리보기 PNG를 함께 전달한다. 원본 파일은 Unity Assets 밖에서 관리한다.

- 게임용 출력: sRGB, 채널당 8bit PNG. 배경은 불투명, 캐릭터·파츠는 RGBA 투명. CMYK는 사용하지 않는다. 화면 품질은 픽셀 수로 관리하며 DPI 메타데이터는 판정 기준이 아니다.

- 일반 배경·일반 CG의 게임용 기본 출력은 3840×2160이다. 5K 특수 CG는 3840 축소본을 기본으로 하고, 확대 요구 시 해당 컷만 5120 원본 출력 사용을 승인한다.

- 텍스트·대사·효과음 글자·UI 프레임은 이미지에 굽지 않는다. 성적표·원고·간판의 현지화 대상 문구는 비워두거나 별도 레이어/텍스트 리소스로 둔다.

## 배경·CG 레이어

일반 배경: BG_BASE / TIME_LIGHT / STATE_OVERLAY / OPTIONAL_FG. 일반 CG: BG / CHAR_A / CHAR_B / FX / GRADE를 최소 구분한다. 인물별 분리는 필요한 이동·표정 교체 범위에 맞추고, 보이지 않는 팔다리까지 무조건 리깅용으로 나누지는 않는다.

캐릭터가 움직이는 컷은 가려져 있던 배경도 채워야 한다. 인물끼리 떨어질 때 드러나는 몸·의상은 승인된 이동 범위만큼 작화한다. 패럴랙스용 배경·인물·전경은 동일 캔버스 또는 위치 오프셋 메타데이터로 정렬한다.

## 스탠딩 정렬

- 2048×4096 기준 공통 발바닥 기준점은 (1024,3900), 좌상단 원점이다. 같은 인물은 모든 포즈·의상의 몸 크기를 맞추고, 인물 간 신장 차이는 기존 캐릭터 시트를 따른다.

- 정면 또는 약한 3/4 방향을 기본으로 한다. 몸 포즈가 바뀌어도 머리 위치가 갑자기 튀지 않게 기준선과 FaceAnchor를 기록한다.

- 몸, 얼굴 교체 영역, 전경 머리카락, 무기·소품을 분리할 수 있게 보존한다. 자동 크롭은 금지하되 오프셋을 저장하는 출력기가 있으면 허용한다.

- 좌우 반전은 비대칭 머리·브로치·의상·무기 손이 잘못되지 않는 경우에만 쓴다. 기존 디자인 시트 없이 방향을 임의로 바꾸지 않는다.

# 04. ADV 배경 제작 목록 A

기본 30종은 장소 수가 아니라 서로 다른 카메라 구도 수이다. 원작의 모든 장소를 한 장씩 별도 제작하지 않고, 실제 화면에 필요한 공간을 다음 목록으로 묶는 게임화 추천안이다.

| ID | 배경 구도 | 기본 상태 / 첫 구간 | 제작·재사용 메모 |
| --- | --- | --- | --- |
| BG001 | 호시노미야 전경 | 낮 / Act 1 | 막 전환·마을의 회복 / 3D 렌더 활용 |
| BG002 | 주택가 통학길 | 봄 낮 / Act 1 | 집 외관·생활 동선 |
| BG003 | 상점가 거리 | 낮 / Act 1 | 카페·책방 외관은 간판/소품으로 보완 |
| BG004 | 중앙광장·시계탑 | 낮 / Act 2 | 33~35화·최종전에도 반복 / 구도 선확정 |
| BG005 | 신사 정면·계단 | 낮 / Act 1 | 축제와 가문 서사의 공용 장소 |
| BG006 | 신사 뒷길·숲 | 낮 / Act 1 | 1화와 46화의 시각적 대응 |
| BG007 | 학교 정문 | 낮 / Act 1 | 등교·귀가 / 교정 전용 컷은 우선 생략 |
| BG008 | 일반 교실 | 낮 / Act 1 | 반별로 새 구도 제작 금지, 소품 변경 |
| BG009 | 학교 복도·신발장 | 낮 / Act 1 | 게시판·창가·신발장을 공통 구도에 배치 |
| BG010 | 학생회실 | 낮 / Act 1 | 우미코의 업무·노력 |
| BG011 | 학교 옥상 | 석양 / Act 1 | 대립·고백 / P2, 콘티에 없으면 후순위 |
| BG012 | 강당·무대 | 실내 점등 / Act 1 | 7~10화·졸업 / 객석은 소품/크롭 |
| BG013 | 학교 보건실 | 낮 / Act 1 | 사건 후 휴식 |
| BG014 | 모모카 집 거실 | 낮 / Act 1 | 어린 시절 프롤로그는 조명·소품 조정 |
| BG015 | 모모카 방 | 낮 / Act 1 | 11·31화 포즈 회의 / 개인실 구도 공용 |

BG011 옥상은 독립 구도를 위한 예산 슬롯이지만 P2이다. 공용 장소로 옮길 수 있는 대화인지 콘티로 먼저 판단한다. 주요 사건의 의미가 달라지는 장소 변경은 디렉터 확인 없이 실행하지 않는다.

# 05. ADV 배경 제작 목록 B

| ID | 배경 구도 | 기본 상태 / 첫 구간 | 제작·재사용 메모 |
| --- | --- | --- | --- |
| BG016 | 카페 내부 | 낮 / Act 1 | 일상의 중심 / 좌석과 카운터를 함께 |
| BG017 | 시미즈 저택 응접실 | 낮 / Act 2 | 15~18화·가문 회상 / 별도 신사와 구분 |
| BG018 | 어린이집 교실 | 낮 / Act 2 | 16~18화·48화 선택의 회수 |
| BG019 | 동네 공원 | 낮 / Act 2 | 24화 관계 장면·50화 피크닉 |
| BG020 | 오로라 책방 내부 | 점등 / Act 3 | 21화 이후 / 빈 배경까지 완성 |
| BG021 | 천문대 외관·진입로 | 낮 / Act 3 | 과거·현재 공용 구조, 통제선은 분리 |
| BG022 | 천문대 돔·강연 공간 | 밤/점등 / Act 3 | 관측 장치와 강연대 / 37~39화 겸용 |
| BG023 | 지하 별빛연구소 | 대기 상태 / Act 3 | 과거 사고·장치 재가동 / 3D 기반 권장 |
| BG024 | 교단 지하 공간 | 암실/점등 / Act 1 | 간부 대화·자매 합체 / 별도 성당은 생략 |
| BG025 | 학교 과학실 | 낮 / Act 4 | 36화 빈 교단 / 다른 교실과 의미 구분 |
| BG026 | 겨울 놀이공원 | 흐린 낮 / Act 5 | 42~44화 / 동네 공원과 별도 장소 |
| BG027 | 회상·방문용 주택 내부 | 낮 / Act 3 | 연구원 집·자매 과거에 소품 구분 [각색안] |
| BG028 | 미완성 동화 암흑영역 | 영역 기본 / Act 1 | 찢긴 종이·미완성 문장 / 4~6화 공용 |
| BG029 | 별자리·관측기억 암흑공간 | 영역 기본 / Act 3 | 25~28화 / 장치·별자리 전경 분리 |
| BG030 | 어린이집 마당 | 낮 / Act 2 | 폐원·철거 흔적 / 우선순위 P2 |

BG027의 여러 집 공유는 게임판 비용 절감 제안이다. 인물별 고유 공간을 없애는 설정 확정이 아니다. CG로 방문·회상 장면을 모두 해결하면 이 배경은 제작하지 않고 예산을 반환한다.

해변, 책방 외관, 병실, 이사장실은 초기 독립 BG 목록에서 제외한다. 실제 각색 대본상 필수일 경우 예비 구도에서 승인한다. 병실을 보건실로 무단 대체하는 식의 공간 혼동은 피한다.

# 06. 배경 차분과 총량 관리

| 원본 | 대상 | 기본 외 추가 차분 | 추가 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| BG001 | 전경 | 석양·밤·최종 암흑현현 | 3 |
| BG002 | 통학길 | 비·겨울 | 2 |
| BG003 | 상점가 | 저녁·축제 밤 | 2 |
| BG004 | 중앙광장 | 밤·겨울 적설·붕괴 | 3 |
| BG005 | 신사 정면 | 축제 밤 | 1 |
| BG006 | 신사 뒷길 | 밤 | 1 |
| BG008 | 교실 | 석양·비·마이의 순위 암흑영역 | 3 |
| BG012 | 강당 | 붕괴·왜곡 무대 | 2 |
| BG018 | 어린이집 | 유년화 암흑영역 | 1 |
| BG019 | 공원 | 가을·봄 피크닉 | 2 |
| BG021 | 천문대 외관 | 밤 | 1 |
| BG023 | 별빛연구소 | 가동·붕괴 | 2 |
| BG026 | 놀이공원 | 밤 | 1 |

배경 예산: 30 기본 구도 + 24 추가 상태 = 54상태. 새 구도 예비 6종을 더한 최대 구도 수는 36종이다.

54는 병합 PNG 파일 수나 런타임 텍스처 수가 아니다. 마스터당 레이어를 여러 PNG로 내보내면 파일 수는 늘어난다. 레이어 조합만 다른 상태를 새 구도 1종으로 세지 않는다.

- 밤은 일괄 어둡게 칠하지 않고 광원·창문·하늘을 바꾼다. 비·눈 입자는 엔진 효과로, 젖은 지면·쌓인 눈은 실제 배경 차분으로 처리한다.

- 암흑영역은 단순 보라색 필터 금지. 치요는 종이·문장, 마이는 순위 게시판, 어린이집은 유년화 소품, 세이이치는 관측기억·별자리로 구별한다.

- 추가 낮/밤 조합이 필요해지면 차분 24종 안에서 우선 교체한다. 24종을 넘어서는 재작화는 변경 요청으로 수량과 공수를 함께 기록한다.

# 07. 주역 스탠딩: 기본 26세트

| 인물 | 교복 | 사복 | 변신 후 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모모카 / 로제트 | 3포즈 | 1포즈 | 로제트 2포즈 | 6 |
| 우미코 / 아쿠아리우스 | 3포즈 | 1포즈 | 아쿠아리우스 2포즈 | 6 |
| 히나 / 솔라리스 | 3포즈 | 1포즈 | 솔라리스 2포즈 | 6 |
| 시즈키 / 네뷸라 | 3포즈 | 1포즈 | 페어리 2 + 다크니스 2 | 8 |

## 교복 3포즈의 역할

- P01 기본: 중립 대화, 듣기, 부드러운 감정. 표정 교체의 중심이 되는 가장 안정적인 자세.

- P02 성격: 모모카는 몸을 앞으로 기울이며 권유, 우미코는 팔짱/설명, 히나는 열린 손으로 안심, 시즈키는 손을 모으거나 거리를 두는 자세.

- P03 감정: 움츠림·망설임·진지한 결의 등 P01/P02로 전달하기 어려운 몸짓. 비슷한 포즈를 추가하는 용도로 쓰지 않는다.

## 변신 후 2포즈의 역할

T01 대화/정화 직전의 기본, T02 전투 전후 긴장/결의. 공격 모션을 스탠딩으로 대량 제작하지 않는다. 기존 3D 전투에서 처리하는 동작은 별도 예산이다. 다크니스 네뷸라는 선역화 이후에도 사용하는 형태이므로 보존한다.

## 다른 의상과 재사용

사복 1포즈는 기본 대화형 하나로 시작한다. 교복 3포즈를 사복·변신복에도 모두 복제하지 않는다. 동일 머리 각도·조명·위치인 경우만 얼굴 파츠를 공유한다. 상체를 크게 바꾼 포즈에는 얼굴 보정 비용을 잡는다.

몸 포즈 26세트와 얼굴 표정 수는 서로 다른 수량이다. 26×12개의 전신 완성 PNG를 전부 새로 그리거나 상주시킬 필요가 없다.

# 08. 주요 조연·적대자: 기본 31세트

| 인물 | 외형·포즈 구성 | 수 | 표정 수 | 중점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 나츠미 / 에테르나 | 에테르나 2 | 2 | 기본 8 / 보조 6 | 계획적 여유·통제·동요 |
| 카오리 / 녹타라 | 녹타라 2 + 정화 후 사복 2 | 4 | 기본 10 / 보조 6 | 위축·반발·감정 폭발·새 일상 |
| 유우나 / 아포크라 | 교복 2 + 아포크라 2 | 4 | 기본 10 / 보조 6 | 서툰 친근함·망설임·정체 노출 |
| 요루 / 이클리시아 | 교사 2 + 이클리시아 2 | 4 | 기본 8 / 보조 6 | 온화한 교사·냉담한 본성 |
| 오로라 / 스펙트라 | 책방 주인/조력자 2 | 2 | 8 | 정체 표현은 눈·빛 차분 우선 |
| 아카리 | 일상 2 | 2 | 8 | 다정함·들뜸·걱정 |
| 치요 | 교복 2 | 2 | 10 | 위축·울먹임·작은 용기 |
| 마이 | 교복 1 | 1 | 6 | 경쟁심·열등감·정정당당함 |
| 리코 | 교복/연극부 활동 1 | 1 | 6 | 초조·절망·재출발 |
| 미나미 | 재활 중 사복 1 | 1 | 6 | 목발은 별도 / 공연은 삽입 이미지 |
| 나기사 | 카페 앞치마 1 | 1 | 6 | 편안한 일상 |
| Mr. 커피맨 | 상자 머리·카페 복장 1 | 1 | 몸짓 3 | 얼굴 표정 대신 상자 각도·손짓 |
| 카즈키 | 정장 1 | 1 | 6 | 권위·거짓말·당황 |
| 세이이치 | 연구자/회상 1 | 1 | 6 | 부성·집착 / 로스트 폴라리스 제외 |
| 어린이집 교사 | 업무 복장 1 | 1 | 6 | 이름·상세 디자인 [확인 필요] |
| 전직 연구원 | 일상 복장 1 | 1 | 6 | 이름·상세 디자인 [확인 필요] |
| 어린 우미코 | 어린 시절 복장 1 | 1 | 8 | 작아진 성인 원화가 아닌 별도 비율 |
| 렌지 | 아동 일상복 1 | 1 | 4 | 가문/어린이집 구간 |

표정 수는 대표 포즈 기준 제작 목표이며 다른 포즈에 자동으로 전부 복제하지 않는다. Mr. 커피맨은 상자 머리의 정체성을 지키고 몸짓으로 감정을 전달한다. 일반 괴인·보스 모델은 위 31세트에 포함하지 않는다.

# 09. 표정·추가 의상 정책

## 주역 대표 포즈의 기본 표정 12종

| ID | 감정 | ID | 감정 |
| --- | --- | --- | --- |
| E00 | 중립 | E06 | 불안·두려움 |
| E01 | 미소 | E07 | 슬픔 |
| E02 | 밝은 웃음 | E08 | 울먹임 |
| E03 | 당황 | E09 | 울음 |
| E04 | 놀람 | E10 | 결의 |
| E05 | 짜증·분노 | E11 | 부끄러움 |

같은 표정 이름이라도 인물답게 그린다. 시즈키의 웃음과 모모카의 웃음 강도를 통일하지 않는다. 보조 포즈는 E00/E01/E04/E05/E07/E10의 6종부터 시작하고 장면에 따라 교체한다.

눈·입은 편집 원본에서 분리한다. 실시간 눈깜빡임·립싱크 전체 세트는 지금 의무 발주하지 않는다. MVP는 표정 교체로 구현하고, 기능 채택 후 기준 얼굴에만 눈 3상태·입 3상태를 시험한다.

## 기본 57세트 외의 계획 추가 14세트

| 추가 항목 | 수 | 발주 기준 |
| --- | --- | --- |
| 주역 4인 하복: 각 기본 포즈 1 | 4 | 여름 구간용 / 디자인 승인 후 |
| 주역 4인 겨울 외출복: 각 기본 포즈 1 | 4 | 실외 겨울 장면 / 코트 파츠 재사용 가능 |
| 축제 유카타: 모모카·우미코·히나·유우나·치요 | 5 | 19~20화 대화 화면이 필요한 경우 |
| 로제트 스펙트럼: 기본 포즈 1 | 1 | 44화 이후 ADV 필요 컷 / 최종 외형 승인 |

57+14=71세트가 전체 추천 범위다. 예비 1세트를 포함한 72세트를 변경 승인 기준으로 두되, 필요한 서사 자산을 무리하게 삭제하는 절대 상한은 아니다. 의상 변경도 공짜 차분이 아니며 포즈 재사용률을 공수에 기록한다.

# 10. 풀 일러스트 수량과 선택 기준

50화 전체 40개의 신규 풀 일러스트 구도를 기준 예산으로 잡는다. 평범한 화 0~1컷, 관계 변화·각성 중심 화 1~2컷. 3컷은 총량 내 재배정만 허용한다.

풀 일러스트 1컷은 해당 사건을 위한 인물·공간·구도가 완성된 전체 화면 이벤트 이미지다. 같은 구도의 표정·눈물·조명 차분은 추가 컷이 아니다. 크롭·팬·줌도 새 컷으로 세지 않는다. 다른 카메라 각도, 큰 몸 자세 변경은 새 구도 또는 별도 고공수 차분으로 기록한다.

| 구간 | 신규 풀 CG | 권당 평균 | 집중 지점 |
| --- | --- | --- | --- |
| Act 1 / 1~10화 | 7 | 0.7컷/화 | 정체 공개·치요·히나의 첫 선택 |
| Act 2 / 11~20화 | 8 | 0.8컷/화 | 포즈 회의·어린 우미코·축제 |
| Act 3 / 21~30화 | 9 | 0.9컷/화 | 시즈키·세이이치·복수보다 내일 |
| Act 4 / 31~40화 | 7 | 0.7컷/화 | 4인 결성·자매·히나/요루 |
| Act 5 / 41~50화 | 9 | 0.9컷/화 | 유우나의 하루·최종전·후일담 |
| 합계 | 40 | 0.8컷/화 | 추가 예비 최대 10컷은 별도 승인 |

## CG를 배정하는 순서

- 관계가 이전과 달라지는 순간: 정체를 맡김, 손을 잡음, 함께 서기, 마지막 선물을 받음.

- 몸·거리·접촉이 감정의 핵심인 순간: 안아주기, 무릎을 낮추기, 여러 인물이 함께 움직임.

- 일상의 보상: 포즈 회의, 축제, 6인 사진. 액션에만 CG를 몰아주지 않는다.

- 전투를 이미 3D로 충분히 보여준다면 동일 공격 장면을 새 CG로 다시 제작하지 않는다.

소품·얼굴·손의 부분 컷인은 12~16개의 별도 구도로 운용한다. 기존 CG를 크롭한 컷인이나 그 CG에서 뽑은 사진은 신규 인서트로 중복 집계하지 않는다. 0컷인 화도 표정·구도·배경·음악·3D로 연출한다.

# 11. 화별 CG 배분: Act 1

| 화 | 컷 | 추천 장면 | 제작 경계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 미나미에게 다가가는 첫 선택 | 변신 영상/3D와 중복 X |
| 2 | 0 | 익명 동료의 대화 | 스탠딩·푸른 화살 효과 |
| 3 | 1 | 치요의 원고를 함께 읽는 두 사람 | 관계의 시작 |
| 4 | 0 | 미완성 동화 영역 진입 | 전용 BG028·종이 전경 |
| 5 | 1 | 가면 너머 본명을 밝히는 모모카 | 이름 노출 연출과 동기화 |
| 6 | 2 | 우미코의 정체 공개 / 치요가 고르는 한 장 | 서로 다른 구도 2컷 |
| 7 | 0 | 비어가는 연극부 무대 | BG012·사진/대본 인서트 |
| 8 | 0 | 최초의 암흑현현 | 강당 차분·기존 3D |
| 9 | 1 | 힘 없이 먼저 사람을 구하는 히나 | 변신 직전의 선택 |
| 10 | 1 | 시민 앞에 선 세 페어리즈 | 대표 홍보 구도 겸용 |

화 번호는 원작 기준이다. 게임판에서 화를 합쳐도 새로 컷 수를 곱하지 않는다. 발주 전 자산 ID와 게임 시퀀스 ID를 연결한다.

## 해당 구간의 제작 판단

- Act 1은 7컷. 처음부터 모든 설명을 CG로 만들기보다 모모카·우미코·치요의 신뢰가 달라지는 장면을 중심으로 확보한다.

- 5화 정체 공개와 6화 정체 공개는 다른 인물·다른 의미의 구도다. 카메라 위치를 달리하되 광원·배경 자산은 공유한다.

- 4~6화의 종이 암흑영역은 하나의 기본 BG에 파손·종이 전경을 조합한다. 매 화 다른 전투 배경을 다시 그리지 않는다.

# 12. 화별 CG 배분: Act 2

| 화 | 컷 | 추천 장면 | 제작 경계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 아카리에게 들킨 포즈 회의 | 코미디 관계 CG |
| 12 | 0 | 늘 두 번째인 마이 | 성적표 인서트 |
| 13 | 0 | 끝없이 순위가 갱신되는 교실 | BG008 암흑 차분 |
| 14 | 1 | 우미코와 마이의 새로운 경쟁 | 일상 대면 구도 |
| 15 | 0 | 시미즈 가문 방문 | BG017·렌지 스탠딩 |
| 16 | 1 | 어린아이로 돌아간 우미코 | 17화 CG와 별개 순간 |
| 17 | 1 | 어린 우미코 곁으로 낮춰 앉는 히나 | 교사라는 꿈의 축적 |
| 18 | 1 | 가족 앞에서 자신의 내일을 선택하는 우미코 | 신사/저택 공용 배경 활용 |
| 19 | 2 | 유우나·치요·모모카의 축제 / 치요를 지키는 아포크라 | 친구와 적이라는 대비 |
| 20 | 1 | 팬던트와 기억을 연결하는 히나 | 전투는 3D 우선 |

화 번호는 원작 기준이다. 게임판에서 화를 합쳐도 새로 컷 수를 곱하지 않는다. 발주 전 자산 ID와 게임 시퀀스 ID를 연결한다.

## 해당 구간의 제작 판단

- Act 2는 8컷. 우미코의 개인 서사와 유우나가 친구로 들어오는 일상에 배분한다.

- 16~17화 어린 우미코는 전용 비율의 스탠딩 1세트를 함께 제작한다. 성인 스탠딩을 단순 축소해서 쓰지 않는다.

- 19화 축제 CG에만 등장하는 의상이 있다면 그 의상의 스탠딩은 불필요하다. 대화 화면이 있을 때만 유카타 추가 슬롯을 사용한다.

# 13. 화별 CG 배분: Act 3

| 화 | 컷 | 추천 장면 | 제작 경계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1 | 아카리가 브로치를 정식으로 물려주는 순간 | 진실 설명 전체를 CG화하지 않음 |
| 22 | 1 | 어린 히나와 시즈키의 첫 만남 | 별도 아동 스탠딩 대체 |
| 23 | 1 | 가면이 깨져 드러나는 시즈키 | 파손 전/후는 같은 구도 차분 |
| 24 | 0 | 시즈키의 말을 기다리는 히나 | 공원·거리감·침묵 |
| 25 | 1 | 로스트 폴라리스와 시즈키의 재회 | 전투 소개와 중복 시 재배정 |
| 26 | 0 | 복수와 그리움 사이 | BG029·대사·음향 |
| 27 | 2 | 히나가 내미는 손 / 믿음을 선택한 네뷸라 | 손 인서트 추가 중복 X |
| 28 | 2 | 아버지의 마지막 선택 / 남겨진 딸과 동료 | 서로 다른 감정 거리 |
| 29 | 0 | 별빛연구소의 진실 | 기록 인서트·BG023 |
| 30 | 1 | 카즈키 앞에서 낫을 멈추는 시즈키 | 선택이 보이는 구도 |

화 번호는 원작 기준이다. 게임판에서 화를 합쳐도 새로 컷 수를 곱하지 않는다. 발주 전 자산 ID와 게임 시퀀스 ID를 연결한다.

## 해당 구간의 제작 판단

- Act 3은 9컷. 시즈키·히나·세이이치의 관계와 복수 대신 미래를 택하는 순간을 핵심으로 한다.

- 27~28화는 각 2컷이지만 각각 새로운 공간을 요구하지는 않는다. 같은 영역의 배경·소품을 공유하고 인물 구도에 공수를 집중한다.

- 어린 시즈키·히나의 회상은 22화 CG로 우선 해결한다. 별도 아동 스탠딩을 먼저 대량 제작하지 않는다.

# 14. 화별 CG 배분: Act 4

| 화 | 컷 | 추천 장면 | 제작 경계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 1 | 완성된 네 사람의 포즈 촬영 | 11화 사진과 다른 4인 구도 |
| 32 | 1 | 다크니스 네뷸라 옆에 선 동료들 | 어둠을 사용하는 선택 |
| 33 | 1 | 자매가 헤어질 위기에 놓인 과거 | 회상 의상은 이 컷에서 해결 |
| 34 | 1 | 카오리의 평범한 자매로서의 소망 | 영상 범위와 겹치면 미발주 |
| 35 | 0 | 나츠미·카오리의 이별 | 풀 애니메이션 별도, 정지 CG 중복 X |
| 36 | 0 | 주인을 잃은 과학실 | BG025·책상/시선 연출 |
| 37 | 1 | 요루가 스승을 구하지 않았던 과거 | 과거 전용 스탠딩 대체 |
| 38 | 0 | 빛이 끊긴 천문대 | 일식 효과·3D·차분 |
| 39 | 2 | 힘 없이 먼저 일어서는 히나 / 자기 빛으로 선 솔라리스 | 전투 컷신과 겹치면 감산 |
| 40 | 0 | 책방에서 시작하는 카오리의 일상 | 새 사복 스탠딩·BG020 |

화 번호는 원작 기준이다. 게임판에서 화를 합쳐도 새로 컷 수를 곱하지 않는다. 발주 전 자산 ID와 게임 시퀀스 ID를 연결한다.

## 해당 구간의 제작 판단

- Act 4는 7컷과 35화의 별도 풀 애니메이션. CG 수가 적다고 이 구간의 총 제작비가 적은 것은 아니다.

- 34~35화 애니메이션이 담당할 범위를 정한 뒤 34화 1컷의 중복 여부도 확인한다. 영상 제작이 바뀌면 구간 전체를 재산정하며 정지 CG로 자동 대체하지 않는다.

- 39화 히나의 두 구도가 컷신 안에 이미 충분히 구현되면 해당 CG 예산은 다른 관계 장면으로 옮긴다.

# 15. 화별 CG 배분: Act 5

| 화 | 컷 | 추천 장면 | 제작 경계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | 0 | 유우나의 빈 자리 | 교실 BG·책상 인서트 |
| 42 | 1 | 멈춘 놀이공원에서 다시 만난 유우나 | BG026과 공간 일치 |
| 43 | 0 | 아포크라의 망설임 | 3D 전투·표정 컷인 |
| 44 | 1 | 로제트 스펙트럼과 유우나 | 각성 장면과 중복 확인 |
| 45 | 2 | 다시 함께한 하루 / 치요의 책을 받는 유우나 | 일상 관계에 2컷 투자 |
| 46 | 1 | 신사 뒷길에서 완전히 잠식되는 유우나 | 1화 장소의 역전 |
| 47 | 0 | 마을 전체의 암흑현현 | 기존 장소 차분 몽타주 |
| 48 | 1 | 자신의 선택을 지키며 응답하는 주민들 | 모든 주민별 CG 제작 금지 |
| 49 | 1 | 힘 없이 함께 일어서는 네 사람 | 각성·피날레 3D/영상 예산 별도 |
| 50 | 2 | 졸업 / 6인 피크닉 사진 | 반지·손은 부분 컷인으로 분리 |

화 번호는 원작 기준이다. 게임판에서 화를 합쳐도 새로 컷 수를 곱하지 않는다. 발주 전 자산 ID와 게임 시퀀스 ID를 연결한다.

## 해당 구간의 제작 판단

- Act 5는 9컷. 유우나가 되찾은 하루, 주민들의 응답, 졸업과 피크닉에 투자한다.

- 47~48화는 이전 피해자들의 배경·표정을 회수한다. 주민마다 새로운 풀 일러스트와 장소를 발주하지 않는다.

- 50화 사진에는 페어리즈 4인·카오리·스펙트라가 들어간다. 후속 주인공은 촬영자의 손·반지 인서트로 등장시키며 전신 스탠딩을 요구하지 않는다.

# 16. 바로 착수할 묶음: 3~6화

## 먼저 기술·화풍 검증용 1세트를 완성한다

교실 BG008 1종 + 모모카·우미코 교복 P01 각 1종 + 치요 원고 장면 CG 1컷을 사용한다. 얼굴 6표정부터 시험하고, 나머지 표정과 본 작업은 출력 검수가 끝난 뒤 확장한다. 이 테스트 리소스는 아래 묶음에 포함되며 별도 추가 수량이 아니다.

| 분류 | MVP 제작량 | 목록 |
| --- | --- | --- |
| 배경 | 6 기본 + 2 차분 = 8상태 | BG006/007/008/009/013/028 + BG008 비 + BG006 밤 |
| 모모카 | 4 몸 세트 | 교복 P01/P02 + 로제트 T01/T02 |
| 우미코 | 4 몸 세트 | 교복 P01/P02 + 아쿠아리우스 T01/T02 |
| 치요·나츠미 | 4 몸 세트 | 치요 교복 2 + 에테르나 2 |
| 히나·시즈키·요루 | 3 몸 세트 | 교복/교사 기본 각 1, 등장 컷 확인 후 착수 |
| 풀 CG | 4컷 | 3화 1 + 5화 1 + 6화 2 |
| 부분 컷인 | 최대 3구도 | 치요의 원고 / 브로치 / 찢긴 종이 |

스탠딩 소계는 15 몸 세트이며 총 71세트에 포함된다. 배경과 파츠도 전체 추천량의 선행 제작분이다. 3~6화 각색에서 신사 뒷길/조연 컷이 빠지면 해당 슬롯은 제작하지 않고 실제 필요한 배경·인물로 바꾼다.

## 제작 순서

- 담당자가 러프 콘티에 등장 인물·포즈·표정·BG ID·최대 확대를 적는다. 기존 자산이 있으면 수정/재사용/신규로 판정한다.

- 2인 대화 화면에서 얼굴 크기, UI 가림, 몸 높이, 이동 여백, 캐릭터 교체 정렬을 승인한다.

- 원화 1개를 실제 임포트하여 확대·축소·크로스페이드·로드 후 구도 복원을 확인한다.

- 단위 공수를 기록한 뒤 배경 6종·스탠딩 15종·CG 4컷의 나머지를 진행한다.

# 17. 파일명·Unity 적용 기준

## 이름과 식별자

BG008_Classroom_Day_v001.psd
BG008_Classroom_Rain.png
ST_Momoka_Uniform_P01_Body.png
ST_Momoka_Uniform_P01_E08.png
CG_EP006_Identity_A_BG.png
CG_EP006_Identity_A_Umiko.png

파일 수정 버전은 바뀌어도 자산의 논리 ID는 유지한다. 리소스 레지스트리는 AssetID, 파일 경로, 원본 크기, 기본 가시 영역, 최대 확대, 피벗/오프셋, 레이어 목록, 연관 SequenceID, 상태를 가진다.

| 설정 | 기본값 | 주의점 |
| --- | --- | --- |
| Texture Type | Sprite (2D and UI) | uGUI Image/SpriteRenderer 기준 |
| Sprite Mode / Mesh | Single / Full Rect | 별도 시트는 Multiple |
| sRGB | On | 색상 이미지 기준, 마스크는 별도 |
| Alpha | Input + Transparency | 투명 파츠만 / 불투명 BG는 None |
| Read/Write | Off | CPU 픽셀 접근이 필요한 것만 예외 |
| Filter / Wrap | Bilinear / Clamp | 픽셀아트 Point 적용 금지 |
| Mip Maps | 고정 화면 기본 Off | 지속 축소·패럴랙스는 On 비교 검수 |
| Max Size | 4K=4096 / 5K=8192 | 상한값일 뿐 5K가 8K로 커지는 것 아님 |
| PC 압축 | BC7 품질 검수부터 | 대상 GPU/API 지원 확인; RGBA32 비교 |
| Sprite Atlas | UI·작은 파츠 중심 | 큰 BG·CG 전체를 한 묶음으로 넣지 않음 |

Unity 6.0 공식 Sprite 및 GPU texture format 문서를 참고한 프로젝트 적용안이다. 사용 중인 Unity 버전·렌더 경로는 확인되지 않았으므로 실제 Inspector와 플랫폼 오버라이드를 검수한다. [U1][U2][U3]

5K CG를 Max Size 4096으로 임포트하면 큰 원본의 확대 이점이 줄어든다. 저장된 원본 크기가 아니라 임포트 후 Texture 실제 크기로 판정한다. 자동 로딩/해제는 설계해야 하며 장면 종료만으로 항상 해제된다고 가정하지 않는다.

# 18. 메모리·검수·변경 승인

## 원화 크기와 메모리는 별도로 관리한다

3840×2160 RGBA32 텍스처는 약 31.6MiB, BC7은 약 7.9MiB이다. 2048×4096 RGBA32 스탠딩은 32MiB다. 모두 mipmap·CPU 복사·아틀라스 여백을 제외한 계산이다. PNG 파일 용량은 런타임 메모리가 아니다.

표정마다 전신 완성 이미지를 12장씩 유지하지 않는다. 몸+얼굴 파츠 방식은 먼저 정렬 검수를 통과해야 한다. 구현상 합성 PNG가 편하면 시퀀스별 필요한 표정만 로드하고, 모두 상주시키지 않는다.

## 납품 완료 판정

- 1920×1080 / 2560×1440의 기본·최대 줌을 확인했다. 원화 확대가 아니라 실제 임포트 결과로 검사했다.

- 배경 이동·흔들림의 가장자리, 분리된 인물 뒤 빈칸, 투명 파츠의 검정/흰색 테두리가 없다.

- 표정 교체 시 눈·입·머리 경계가 튀지 않는다. 포즈 교체 시 키와 발 기준이 일정하다.

- 대화창과 인물의 얼굴·손·중요 소품이 의도치 않게 겹치지 않는다. UI를 숨겨도 그림이 완성된다.

- 크로스페이드로 두 CG가 겹치는 순간과 4인 등장 화면의 최대 메모리를 측정했다.

- 저장 시 BG/인물/표정/위치/배율을 ID와 값으로 기록하고, 로드 후 같은 구도를 복원한다. 이미지 바이트 자체를 세이브 파일에 넣지 않는다.

## 공수 기준으로 재산정

이전 대화의 FHD CG 1컷 2~3주가 계속된다면 40컷만으로도 작업자 1명 기준 80~120주가 필요하다. 이는 배경·스탠딩·수정·연출 작업을 뺀 값이다. 40컷을 납기 보장으로 받아들이지 않는다.

MVP에서 일반 CG 3~5인일, 주요 CG 5~8인일을 가설 목표로 측정하되 실제 속도라고 단정하지 않는다. 측정값이 목표를 넘으면 40→30컷 축소안, 3D 대체, 스탠딩 포즈 재사용을 우선 검토한다. 5K 원화의 묘사 밀도를 높여 시간을 추가하지 않는다.

# 19. 발주 전 확인 항목·근거

## 지금 시작 가능한 항목

공통 픽셀·컬러 규격, 파일명, 배경 가시 영역, 주역 기존 의상의 P01/P02, 3~6화의 BG/CG 러프는 바로 시작한다. 첫 번째 화면 검수 전에는 전체 50화 자산을 일괄 발주하지 않는다.

## 해당 묶음 착수 전에 확인할 항목

- 기존 완성/제작 중 리소스의 목록과 재사용 가능 수량 [미확인]. 없다고 가정하지 말고 신규 공수에서 차감한다.

- 하복·겨울 외출복·유카타·정화 후 카오리·로제트 스펙트럼의 확정 디자인 [미확인]. 본 문서는 종류·수량만 정하며 외형을 새 설정으로 확정하지 않는다.

- 3~6화의 최종 각색 동선과 조사 파트 유무. 원작 장소를 줄이는 결정은 디렉터가 승인한다.

- 34~35화 애니메이션 범위, 49화의 3D/Timeline/영상 분담. 동일 장면의 CG 이중 제작을 막는다.

- 4K 확대 화질을 상품 사양으로 보장할지, 사용할 최소 GPU/API와 메모리 목표. 확정 전에는 5K 일괄 발주를 하지 않는다.

## 원고 기준과 설정 주의

자료: 첨부 집필기준서 v1.0 및 원작 1~5권. 50화는 최신 원고·대화에 따라 6인 피크닉과 후속 주인공의 사진 촬영을 반영했다. 구 기준서의 사진을 주워주는 안과 구별한다. 원문은 수정하지 않았다.

루미너스는 외형 변화 없이 발광하므로 새 의상 4세트를 발주하지 않는다. 다크니스 네뷸라는 합류 후에도 사용한다. 장소 통합·수량·공수 목표는 본 제작안의 판단이며 원작 확정 수치나 업계 평균이 아니다.

## Unity 공식 참고 자료 · 2026.09.06 확인

[U1] Sprite (2D and UI) texture Import Settings window reference
https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/Manual/texture-type-sprite.html

[U2] Choose a GPU texture format by platform
https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/Manual/texture-choose-format-by-platform.html

[U3] Texture Import Settings / Max Size
https://docs.unity3d.com/2022.3/Documentation/Manual/class-TextureImporter.html